## Sheet1
№ | Вид работы | Optimistic (h-h) | Pessimistic (h-h) | Optimal (h-h)
1 | Design | 50 | 100 | 70
1.1 | Дизайн с прототипом | 50 | 100 | 70
2 | Backend | 288 | 500 | 400
2.1 | Разработка схемы бд | 24 | 20 | 15
2.2 | Создание списка необходимых эндпоинтов и интерфейсов доступа к ним | 24 | 30 | 25
2.3 | Хранение каталога услуг с иерархическим деревом | 40 | 80 | 65
2.4 | Хранение услуги с форматированием и ссылками | 40 | 80 | 65
2.5 | Хранение новостей сайта и отложенная публикация | 40 | 80 | 65
2.6 | Хранение баннеров сайта и отложенной публикации баннеров | 32 | 60 | 45
2.7 | Хранение заявок | 32 | 60 | 45
2.8 | Рассылка на почту | 24 | 30 | 25
2.9 | Интеграция с системой учета заказов | 32 | 60 | 50
3 | Frontend | 438 | 876 | 657
3.1 | Скелет сайта | 24 | 48 | 36
3.2 | Главная страница с каталогом услуг | 32 | 64 | 48
3.3 | Интеграция новостей на главную страницу | 16 | 32 | 24
3.4 | Интеграция карусели текущих акций на главную страницу | 16 | 32 | 24
3.5 | Выпадающее меню с иерархией каталога услуг | 16 | 32 | 24
3.6 | Отображение информации о доставке | 8 | 16 | 12
3.7 | Отображение контактной информации | 8 | 16 | 12
3.8 | Отображение информации об обратной связи | 8 | 16 | 12
3.9 | Отображение информации о работе с организациями | 8 | 16 | 12
3.10 | Отображение списка вакансий | 8 | 16 | 12
3.11 | Шапка сайта | 8 | 16 | 12
3.12 | Футер сайта | 8 | 16 | 12
3.13 | Создание редактора текста для постов с возможностью добавлять таблицы, редактировать форматирование, менять цвет текста и его фон | 24 | 48 | 36
3.14 | Создание редактора карточек для услуг | 40 | 80 | 60
3.15 | Создание редактора карточек для организаций | 40 | 80 | 60
3.16 | Создание, удаление, редактирование иерархии в каталоге услуг | 40 | 80 | 60
3.17 | Создание, удаление, редактирование вакансии | 30 | 60 | 45
3.18 | Прикрепление видео | 16 | 32 | 24
3.19 | Хлебные крошки на страницах | 16 | 32 | 24
3.20 | Поиск по сайту | 24 | 48 | 36
3.21 | Интеграция с сервисом обратной связи (менеджер сайта) | 24 | 48 | 36
3.22 | Интеграция с сервисом карт | 24 | 48 | 36
4 | Integration | 24 | 48 | 36
4.1 | Интеграция АПИ с фронтендом | 24 | 48 | 36
5 | Deploy | 24 | 48 | 36
5.1 | Поиск подходящего хостинга | 8 | 16 | 12
5.2 | Размещение сайта и подключение сертификатов | 16 | 32 | 24
6 | Testing | 96 | 192 | 144
6.1 | Ручное тестирование | 48 | 96 | 72
6.2 | Интеграционное тестирование | 48 | 96 | 72
| Summary | 920 | 1764 | 1343