## Sheet1
№ | Вид работы | Optimistic (h-h) | Pessimistic (h-h) | Optimal (h-h) | E | СКО
1.1 | Дизайн с прототипом | 50 | 100 | 70 | 71.6667 | 8.3333
2.1 | Разработка схемы бд | 24 | 20 | 15 | 17.3333 | -0.66667
2.2 | Создание списка необходимых эндпоинтов и интерфейсов доступа к ним | 24 | 30 | 25 | 25.6667 | 1
2.3 | Хранение каталога услуг с иерархическим деревом | 40 | 80 | 65 | 63.3333 | 6.6667
2.4 | Хранение услуги с форматированием и ссылками | 40 | 80 | 65 | 63.3333 | 6.6667
2.5 | Хранение новостей сайта и отложенная публикация | 40 | 80 | 65 | 63.3333 | 6.6667
2.6 | Хранение баннеров сайта и отложенной публикации баннеров | 32 | 60 | 45 | 45.3333 | 4.6667
2.7 | Хранение заявок | 32 | 60 | 45 | 45.3333 | 4.6667
2.8 | Рассылка на почту | 24 | 30 | 25 | 25.6667 | 1
2.9 | Интеграция с системой учета заказов | 32 | 60 | 50 | 48.6667 | 4.6667
3.1 | Скелет сайта | 24 | 48 | 36 | 36 | 4
3.2 | Главная страница с каталогом услуг | 32 | 64 | 48 | 48 | 5.3333
3.3 | Интеграция новостей на главную страницу | 16 | 32 | 24 | 24 | 2.6667
3.4 | Интеграция карусели текущих акций на главную страницу | 16 | 32 | 24 | 24 | 2.6667
3.5 | Выпадающее меню с иерархией каталога услуг | 16 | 32 | 24 | 24 | 2.6667
3.6 | Отображение информации о доставке | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333
3.7 | Отображение контактной информации | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333
3.8 | Отображение информации об обратной связи | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333
3.9 | Отображение информации о работе с организациями | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333
3.10 | Отображение списка вакансий | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333
3.11 | Шапка сайта | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333
3.12 | Футер сайта | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333
3.13 | Создание редактора текста для постов с возможностью добавлять таблицы, редактировать форматирование, менять цвет текста и его фон | 24 | 48 | 36 | 36 | 4
3.14 | Создание редактора карточек для услуг | 40 | 80 | 60 | 60 | 6.6667
3.15 | Создание редактора карточек для организаций | 40 | 80 | 60 | 60 | 6.6667
3.16 | Создание, удаление, редактирование иерархии в каталоге услуг | 40 | 80 | 60 | 60 | 6.6667
3.17 | Создание, удаление, редактирование вакансии | 30 | 60 | 45 | 45 | 5
3.18 | Прикрепление видео | 16 | 32 | 24 | 24 | 2.6667
3.19 | Хлебные крошки на страницах | 16 | 32 | 24 | 24 | 2.6667
3.20 | Поиск по сайту | 24 | 48 | 36 | 36 | 4
3.21 | Интеграция с сервисом обратной связи (менеджер сайта) | 24 | 48 | 36 | 36 | 4
3.22 | Интеграция с сервисом карт | 24 | 48 | 36 | 36 | 4
4.1 | Интеграция АПИ с фронтендом | 24 | 48 | 36 | 36 | 4
5.1 | Поиск подходящего хостинга | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333
5.2 | Размещение сайта и подключение сертификатов | 16 | 32 | 24 | 24 | 2.6667
6.1 | Ручное тестирование | 48 | 96 | 72 | 72 | 8
6.2 | Интеграционное тестирование | 48 | 96 | 72 | 72 | 8
[5 empty] | 1342.6667 | 140.6667